Приложение 1

**ПЛАН РАБОТЫ**

по организации и проведению межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 2024 году на территории Тавдинского городского округа

1. Операция «Подросток» проводится в целях комплексного решения вопросов:

* предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
* организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, состоящих на профилактических учетах в субъектах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – система профилактики), а также проживающих в семьях, признанных находящимися в социально опасном положении;
* защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
* повышения эффективности совместной работы территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений в летний период.

1. Задачами операции «Подросток» являются:

* предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
* обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
* социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
* выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям;
* профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних во всех сферах их жизнедеятельности.

1. Критериями оценки результатов проведения операции «Подросток»   
   на территории муниципального образования являются:

* динамика подростковой преступности;
* динамика количества семей, которым оказаны меры поддержки (информационной, консультационной, организационной, социальной, материальной);
* динамика количества случаев гибели и травматизма детей;
* динамика количества несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики, охваченных организованными формами отдыха и занятости;
* динамика количества несовершеннолетних трудоустроенных, состоящих  
  на различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | | | Мероприятия | | Срок | | | Исполнители |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | | 4 |
| **Подготовительный этап (апрель-май):** | | | | | | | | | |
| 1. | | | На заседании территориальной комиссии провести анализ социальной и криминогенной ситуации в Тавдинском городском округе с определением категорий несовершеннолетних, нуждающихся в профилактическом воздействии или социально-правовой помощи | | | апрель | | | МО  КДН |
| 2. | | | Определение категорий несовершеннолетних, нуждающихся в профилактическом воздействии или социально-правовой помощи со стороны органов и учреждений системы профилактики, формирование персонального состава указанных категорий несовершеннолетних | | | апрель | | | КДН  ПДН  ОО  СРЦН |
| 3. | | | Предоставление в территориальную комиссию информации о планируемой занятости в летний период времени несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, детей из семей, находящихся в социально опасном положении | | | до 02.05.2024 | | | УО  ТТЕ  ТШИ |
| 4. | | | На заседании территориальной комиссии рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 2024 году, подготовить проект постановления главы Тавдинского городского округа по проведению операции | | | 17.04.2024 | | | КДН |
| 5. | | | Проведение информационно-методического совещания с социальными педагогами на тему: «Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних как условие эффективной организации проведения операции «Подросток» в 2024 году | | | 21.05.2024 | | | УО  КДН  Субъекты системы профилактики |
| 7. | | | Проведение совещания со специалистами МАУ «Центр развития культуры, молодежной политики и спорта» по вопросам организации работы подведомственных учреждений в летний период (нормативно-правовое, информационное обеспечение, комплексная безопасность при проведении мероприятий и т.д.) | | | май | | | ЦРКМПС |
| 8. | | | Обеспечение доступности и адресности информации о деятельности учреждений культуры для детей и подростков, их родителей, для всех субъектов профилактики (реклама клубных формирований, мероприятий, наличия льгот) | | | постоянно | | | ЦРКМПС |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 |
| 9. | | | Своевременное размещение информации в средствах массовой информации, на информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о планируемых мероприятиях в рамках операции «Подросток» | | | май | | | Субъекты системы профилактики,  иные учреждения |
| 10 | | | Проведение школьных родительских собраний по теме «Обеспечение занятости детей в летний период. Безопасность ребенка в период летних каникул» | | | май | | | ОО |
| 11 | | | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся «группы риска» о возможных формах организованной летней занятости в Тавдинском ГО и за его пределами в 2024 году | | | апрель-май | | | ОО |
| 12 | | | Выездные консультационные пункты по вопросам летней занятости несовершеннолетних для обучающихся 7-8 классов общеобразовательных организаций | | | апрель-май | | | ЦЗ  ОО |
| **Основной этап (июнь-сентябрь):** | | | | | | | | | |
| **Общие мероприятия** | | | | | | | | | |
| 13 | | | Рассмотреть на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав вопросы:  - О состоянии преступлений и правонарушений несовершеннолетних и в отношении них;  - О межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы профилактики по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета;  - Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2024 году;  - О механизме и результативности взаимодействия ГАУЗ СО «Тавдинская ЦРБ», МО МВД России «Тавдинский», Управления социальной политики № 7, ГАУСОСО «СРЦН «Золушка» Тавдинского района» при временном помещении безнадзорных детей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в лечебно-профилактические учреждения, социально-реабилитационный центр.  - О выявлении специалистами ГАУЗСО «Тавдинская ЦРБ» раннего семейного неблагополучия. Об организации и проведении профилактической работы с семьями, состоящими на ведомственном учете, находящимися в социально опасном положении, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области № 188-ПП от 02.04.2020;  - О практике проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в ПДН МО МВД России «Тавдинский» во взаимодействии с субъектами системы профилактики Тавдинского городского округа;  - О взаимодействии участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних МО МВД России «Тавдинский» с общеобразовательными организациями Тавдинского городского округа по проведению мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди обучающихся;  - О соблюдении законодательства по трудоустройству несовершеннолетних МАУ «Центр развития культуры, молодежной политики и спорта» в 2024 году;  - Об эффективности реализации мероприятий в сфере молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Тавдинском городском округе | | | 15.05., 19.06., 17.07., 14.08.  15.05.2024  15.05.2024  03.07.2024  03.07.2024  14.08.2024  14.08.2024  14.08.2024  11.09.2024  11.09.2024 | | | ПДН  ПДН  ЦРКМПС  УО  ЦЗ  СРЦН  УИИ  УСП  ЦЗ  ЦРБ  МО  УСП  СРЦН  ЦРБ  МО  ЦРКМПС  МО  КДН  ЦЗ  ЦРКМПС  УКМПС  УО |
| 14 | | | Проводить анализ хода операции «Подросток», на совещаниях при заместителе главы округа по социальным вопросам, на заседаниях территориальной комиссии | | | ежемесячно | | | АТГО  КДН |
| 15 | | | Сбор и анализ сведений о фактической занятости детей, состоящих на различных видах учета, детей из семей, находящихся в социально опасном положении в летний период | | | 28.06.2024  30.07.2024  28.08.2024 | | | КДН  УО  ТТЕ  ТШИ |
| 16 | | | Освещение хода проведения операции «Подросток» в средствах массовой информации, на информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | в течение всего периода | | | Субъекты системы профилактики |
| 17 | | | Распространение информационных материалов различной направленности | | | в течение всего периода | | | УСП  СРЦН  ЦРКМПС |
| 18 | | | Организация приема информации по телефону от населения Тавдинского городского округа о нарушении прав и законных интересов детей | | | в течение всего периода | | | СРЦН  УСП  КДН  ЕДДС |
| 19 | | | Проведение конкурса на лучшую организацию работы культурно – досуговых учреждений в рамках операции «Подросток» | | | июнь-  сентябрь | | | ЦРКМПС |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 |
| 20 | | | Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий под условными названиями: "Коммерсант", "Выпускник", "Отсрочка", "Занятость", "Каникулы", "Дорога", "Возрождение надежды", "Всеобуч", "Здоровье", "Безнадзорные дети", "Трудоустройство", "Детство без насилия", "Подросток и закон", "Беглец", «Защита»,  - «Безопасность детства – 2024»,  - Помоги пойти учиться». | | | в рамках основного этапа  по плану ГУВД СО  01.06. по 31.08.  26.08. по 06.09. | | | МО  Субъекты системы профилактики |
| 21 | | | Изучение состояния воспитательной работы с несовершеннолетними в лагерях с дневным пребыванием на базе культурно-досуговых учреждений и образовательных организаций | | | июнь-август | | | КДН  Рабочие группы |
| 22 | | | Вовлечение несовершеннолетних «группы риска» в спортивные кружки, секции, РДДМ «Движение первых», «Орлята России», волонтерскую деятельность | | | весь период | | | ОО |
| 23 | | | Мониторинг аккаунтов обучающихся в социальных сетях | | | весь период | | | ОО |
| 1. **Оперативное выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, оказание им экстренной социальной, правовой, медицинской, психологической помощи** | | | | | | | | | |
| 24 | | | Проведение рейдовых мероприятий с целью выявления случаев безнадзорности несовершеннолетних, нахождения несовершеннолетних в общественных местах в период действия «Комендантского часа» | | | в течение  периода | | | МО  ОО  СРЦН |
| 25 | | | Организация круглосуточного приема и содержания в медицинских организациях заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей.  Направление сведений в органы и учреждения системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних. | | | в течение всего периода | | | ДГБ |
| 26 | | | Проведение медицинского обследования выявленных безнадзорных несовершеннолетних | | | в течение всего периода | | | ДГБ |
| 27 | | | Предоставление государственных услуг семьям через временное помещение в учреждение социального обслуживания в связи с трудной жизненной ситуации | | | в течение всего периода | | | УСП |
| 28 | | | Проведение консультаций по обеспечению мерами социальной поддержки граждан, имеющих детей | | | в течение  периода | | | УСП  СРЦН |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 |
| 29 | | | Постановка на учет и предоставление путевок несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации в организации отдыха и оздоровления | | | в течение всего периода | | | УСП |
| 30 | | | Проведение встреч несовершеннолетних с инспекторами по делам несовершеннолетних МО МВД России «Тавдинский» по профилактике самовольных уходов детей из семей, социально -реабилитационного центра «Золушка» | | | 27.05.2024  26.07.2024 | | | СРЦН |
| 1. **Выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения родителями и их законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию, воспитанию и обучению.** | | | | | | | | | |
| 31 | | | Прием сообщений о выявлении фактов (признаков) нахождения несовершеннолетних и (или) семей, в социально опасном положении. Проведение проверки сообщений с целью принятия мер, предусмотренных № 188-ПП от 02.04.2020. | | в течение всего периода | | | | СРЦН  УСП  Субъекты системы профилактики в пределах полномочий |
| 31 | | | Применение программы «СемьЯ». Точка опоры» для повышения уровня социальной адаптации семей, находящихся в социально-опасном положении. | | в течение всего периода | | | | СРЦН |
| 33 | | | Обеспечить:  - проведение плановых и внеплановых проверок семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на особом контроле в отделе опеки и попечительства;  -проверки по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета;  - взаимодействие с сельскими администрациями в вопросах профилактики семейного неблагополучия и правонарушений среди несовершеннолетних;  - проведение патронажей семей, находящихся в социально опасном положении | | в течение периода  в течение периода  в течение периода  в ходе ОПМ | | | | УСП  СРЦН  Субъекты  Системы профилактики  СРЦН  с/а  МО  СРЦН  УСП  КДН |
| 34 | | | Организация экскурсии для семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации в Храм Святителя Николая Чудотворца | | 15.08.2024 | | | | СРЦН |
| 35 | | | Проведение с родителями, состоящими на профилактическом учете, заседания «Круглого стола» на тему: Нарушение детско – родительских отношений: проблемы и пути их коррекции | | 05.06.2024 | | | | СРЦН |
| 1 | | | 2 | | 3 | | | | 4 |
| 36 | | | Осуществление сотрудничества с ГАУЗ СО «Тавдинская ЦРБ» по лечению родителей от алкогольной зависимости | | в течение всего периода | | | | СРЦН |
| 37 | | | Проведение мероприятия с семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации «Найти работу может каждый». | | в течение всего периода | | | | СРЦН  ЦЗ |
| 38 | | | Проведение с родителями (законными представителями), состоящими на различных видах учета, профилактических бесед, направленных на повышение ответственности за воспитание и содержание детей в рамках рейдовых мероприятий и личного приема. | | в период проведения ОПМ | | | | Субъекты системы профилактики |
| 39 | | | Консультирование родителей по вопросам трудоустройства на постоянную и временную работу, об условиях постановки на учет в центр занятости, о возможностях профессионального обучения и других государственных услугах, оказываемых службой занятости | | постоянно | | | | ЦЗ |
| 40 | | | Проведение программ социальной адаптации, на тему «Организация самостоятельного поиска работы» для безработных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | | постоянно | | | | ЦЗ |
| 1. **Оздоровление, трудоустройство и досуг несовершеннолетних, в отношении которых приняты решения о проведении с ними индивидуальной профилактической работы** | | | | | | | | | |
| 41 | Организация деятельности лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций, ДЗОЛ «Родничок». | | | | | | июнь | ОО  ДЗОЛ | |
| 42 | Организация деятельности трудовых отрядов на базе общеобразовательных организаций. | | | | | | июнь | ОО | |
| 43 | Проведение ярмарок вакансий рабочих мест | | | | | | май - август | ЦЗ | |
| 44 | Трудоустройство подростков по программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время». | | | | | | июнь-август | ЦЗ | |
| 45 | Организация трех трудовых смен в МАУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта» по программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет с приоритетным правом трудоустройства детей, состоящих на различных видах учета | | | | | | по отдельному графику | ЦРКМПС | |
| 46 | Организация рабочих мест для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации в СРЦН «Золушка» по программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время» | | | | | | в течение всего периода | СРЦН | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | |
| 47 | Консультирование и оказание содействия в трудоустройстве несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, на предприятия города | | | | | | в течение всего периода | СРЦН | |
| 48 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан, зарегистрированных в качестве безработных, по программе «Временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы» | | | | | | постоянно | ЦЗ | |
| 49 | Проведение игровых программ по профессиям («Общее дело», «Профориентационное лото») с подростками, временно работающими в период каникул | | | | | | июнь | ЦЗ | |
| 50 | Проведение обзорных и тематических профориентационных экскурсий для подростков из летних трудовых отрядов с целью знакомства с профессиями, востребованными в ТГО | | | | | | июнь-август | ЦЗ | |
| 51 | Работа консультационных пунктов «Выбирай профессию грамотно», «Куда пойти учиться?» для подростков из летних трудовых отрядов | | | | | | постоянно | ЦЗ | |
| 52 | Консультационный пункт «Цифровые платформы службы занятости для учащейся молодежи» | | | | | | постоянно | ЦЗ | |
| 53 | В рамках киноклуба «Кем быть» демонстрация профориентационных фильмов «Обзор профессий будущего. Как и какую профессию выбирать» и «Выбор профессии - выбор судьбы» | | | | | | июль | ЦЗ | |
| 54 | Организация встреч в клубе «Радуга» с подростками, временно работающими в период каникул. Проведение игровых программ по профессиям. | | | | | | июль | ЦЗ | |
| 55 | Профориентационная викторина «Угадай профессию» для подростков из летних трудовых отрядов | | | | | | август | ЦЗ | |
| 56 | Проведение профориентационного тестирования для определения профессиональных интересов и склонностей учащихся старших классов | | | | | | сентябрь | ЦЗ | |
| 57 | Проведение профориентационного урока «Как и какую профессию выбирать?» для учащихся 8-9 классов | | | | | | сентябрь | ЦЗ | |
| 58 | Организация летнего отдыха и занятости подростков, состоящих на различных видах учета.  Вовлечение их в секции, кружки, объединения дополнительного образования, в общественно значимые мероприятия, в том числе волонтерскую и добровольческую деятельность | | | | | | в течение всего периода | ЦРКМПС  ОО  СРЦН | |
| 59 | Культурно – досуговое обслуживание, лагерей с дневным пребыванием, в том числе организация работы передвижных библиотек (стационарное и внестационарное) | | | | | | в течение периода работы ЛДП | ЦРКМПС  КДУ  ЦБС | |
| 60 | Организация библиотечного обслуживания детей и подростков в рамках локальной программы «Солнышко в ладонях» | | | | | | в течение всего периода | ЦРКМПС | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | |
| 61 | Реализация мер, направленных на пропаганду ценностей семьи, ответственного родительства, защиту детства:  - проведение социально значимых мероприятий: День защиты детей, День семьи, любви и верности;  - участие в областных конкурсах: «Семья года», «Мы все можем!», «Паралимпийские надежды».  Проведение I этапа Областной ежегодной Спартакиады для детей и подростков, нуждающихся в особой защите государства «Город олимпийских надежд», проведение I этапа Областного ежегодного Фестиваля для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации «Патриоты России». | | | | | | июнь  июль  апрель  май | СРЦН | |
| 62 | Организация работы площадок с кратковременным пребыванием детей на базах КДУ: | | | | | | июнь-август  по графику | ЦРКМПС  КДУ | |
|  | Азанковский СДК | | | | | | 03.06. -28.06. 2024 |
|  | Большепустынский СДК | | | | | | 04.06 - 29.06. 2024  01.08. -15.08. 2024 |
|  | Герасимовский СДК | | | | | | 15.07. - 02.08. 2024 |
|  | Городищенский СДК | | | | | | 01.07.-12.07.2024  05.08.-16.08.2024 |
|  | Карабашский СДК | | | | | | 01.07. -12.07. 2024 |
|  | Кошукский СДК | | | | | | 05.08.-16.08.2024 |
|  | Крутинский СДК | | | | | | 15.07. -27.07. 2024  12.08.-24.08.2024 |
|  | Мостовский СДК | | | | | | 04.06.- 22.06.2024  16.07. - 31.07.2024  13.08. - 24.08.2024 |
|  | Ленинский СДК | | | | | | 15.07.- 30.07.2024   12. 08.-27.08. 2024 |
|  | Увальский СДК | | | | | | 01.07.- 31.07.2024 |
|  | ЦК «Россия» | | | | | | 02.07. – 15.07.2024  23.07. - 05.08.2024 |
|  | ДК им. Ленина | | | | | | 24.06. - 05.07.2024  22.07. - 02.08.2024 |
|  | Культурно-развлекательный центр (п. Моторный) | | | | | | 09.07.-13.07.2024  16.07. -20.07.2024  06.08.-10.08. 2024  13.08.-17.08. 2024 |
|  | Городской парк культуры и отдыха | | | | | | 12.08.-23.08. 2024 |
|  | Площадка с кратковременным пребыванием детей на базе коворкинг – центра «Вместе» | | | | | | июль – август  10.00. -12.00.  вторник, четверг – для обучающихся ТШИ |
| 63 | Проведение адресных мероприятий для детской и подростковой аудитории и максимальное привлечение к участию в них несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, в ходе празднования:   * Последнего звонка (25 мая), * Дня защиты детей (1 июня), * Дня России (12 июня), * Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби (22 июня) * Дня молодёжи (25 мая), * Дня крещения Руси (28 июля), * Дня Российского флага (22 августа), * Дня города (20,21 июля), * Дней микрорайонов г.Тавды, * Дней сел (по отдельному плану) * Дня знаний (1 сентября), | | | | | | в течение всего периода  по отдельному плану | ЦРКМПС  СРЦН | |
| 64 | Реализация проекта «Парк детям». Проведение мероприятий с неорганизованными детьми | | | | | | каждый четверг с 14:00 в течение летнего периода | ЦРКМПС | |
| 65 | Реализация проекта «Библиоканикулы, или лето с книгой». Проведение мероприятий с неорганизованными детьми | | | | | | каждая среда с 11.00 до 13.00 (июль, август) | ЦРКМПС | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | |
| 66 | Организация кинопоказа фильмов, включенных в Реестр российских игровых и анимационных фильмов, рекомендованных к просмотру аудиторией в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе по программе «Пушкинская карта» | | | | | | в течение всего периода | ЦРКМПС | |
| 67 | Организация экскурсий и мероприятий в музее лесной и деревообрабатывающей промышленности и музее им. П.Морозова (д. Герасимовка); | | | | | | в течение всего периода | ЦРКМПС | |
| 68 | Организация культурного обслуживания населённых пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры (п.Карьер, п. Фабрика, п.Еловка, п. Б.Яр и др.) | | | | | | в течение всего периода | ЦРКМПС | |
| 69 | Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, в клуб «Я вчера, сегодня, завтра»,  иные мероприятия, проводимые в центре «Золушка»:  - Железная дорога и дети»,  - Твоя безопасность,  - Под знаком тревоги - опасность террора,  - Осторожно терроризм,  - Толерантность – дорога к миру,  - Ты не один, мы вместе | | | | | | по отдельному плану  20.05.2024  05.06.2024  08.08.2024  03.09.2024  18.09.2024  12.10.2024 | СРЦН | |
| 70 | Поощрение положительно отличившихся подростков, состоящих на различных видах учета с вручением билетов на просмотр фильма | | | | | | в течение всего периода | СРЦН  ЦРКМПС | |
| 1. **Оказание всех видов помощи семьям с детьми школьного возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации, с целью обеспечения подготовки несовершеннолетних к учебному году** | | | | | | | | | |
| 71 | - изучение микрорайонов школ с целью выявления детей в возрасте 6,5 - 8 лет, подлежащих обучению;  - выявление и оказание социально-правовой, психологической, материальной помощи подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках профилактического мероприятия «Помоги пойти учиться»;  - организация горячего питания (бесплатного) для детей из малообеспеченных, многодетных семей, сирот, опекаемых; | | | | | | май-июнь  в течение периода  сентябрь | ОО | |
| 72 | Организация благотворительной акции «Собери ребенка в школу» в рамках проведения ОПМ «Помоги пойти учиться» | | | | | | август | ЦРКМПС  СРЦН  Субъекты системы  профилактики | |
| 73 | Предоставление государственных услуг несовершеннолетним школьного возраста и их семьям через временное помещение в учреждение социального обслуживания в связи с трудной жизненной ситуации | | | | | | в течение всего периода | УСП | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | |
| 1. **Контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда несовершеннолетних** | | | | | | | | | |
| 74 | Проведение проверки МАУ «Центр развития культуры, молодежной политики и спорта» | | | | | | август | КДН  Рабочая группа | |
| 1. **Выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних негативной направленности, принятие мер по предупреждению антиобщественных, противоправных действий несовершеннолетних** | | | | | | | | | |
| 75 | Организовать проверки:  - состояния общественного порядка в местах массового скопления молодежи (пункты общественного питания, сетевые магазины, остановочные комплексы и.п.);  - по соблюдению правил торговли спиртных напитков несовершеннолетним;  - по соблюдению «Комендантского часа» | | | | | | в рамках ОПМ | МО | |
| 76 | Организация и проведение рейдовых мероприятий по микрорайону школы в вечернее время с целью выявления групп несовершеннолетних антиобщественной направленности | | | | | | июнь, август | ОО | |
| 77 | Провести:  - встречи, индивидуальные беседы с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП, в ПДН МО МВД России «Тавдинский»;  - мероприятия по выявлению и постановке на учет ПДН МО МВД России «Тавдинский» несовершеннолетних, ведущих антиобщественный образ жизни и родителей, своим поведением отрицательно влияющих на поведение детей;  - мероприятия по выявлению взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных деяний;  - мероприятия по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий с участием несовершеннолетних | | | | | | в период основного этапа операции | МО  Субъекты системы профилактики | |
| 78 | Заслушивание несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, к которым применены принудительные меры воспитательного воздействия, с самоотчетами в УИИ, на заседаниях КДН, по месту жительства | | | | | | в течение всего периода | КДН  УИИ  ПДН | |
| 79 | Посещение по месту жительства в период ОПМ осужденных, к различным мерам наказания, не связанными с лишением свободы, к которым применены принудительные меры воспитательного воздействия, в том числе в ночное время, имеющих ограничения пребывания в общественных местах с 22:00 до 06:00 часов. | | | | | | ежемесячно | УИИ  МО  КДН | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | |
| 80 | Проведение встречи несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы со специалистами центра занятости по вопросам профессиональной ориентации, временного трудоустройства в каникулярное время | | | | | | май | УИИ  ЦЗ | |
| 81 | Проведение в общеобразовательных учреждениях мероприятий по профилактике буллинга: «Недопустимость насилия и жестокости в обращении со сверстниками», СОШ № 18,  «Учись быть добрым», СОШ № 2 | | | | | | 09.09.2024  01.10.2024 | СРЦН  ОО | |
| 1. **Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних во всех сферах их жизнедеятельности** | | | | | | | | | |
| 82 | На заседании территориальной комиссии рассмотреть вопросы:  - Об организации проведения на территории Тавдинского городского округа летнего этапа акции «Безопасность детства»;  - О состоянии гибели и травматизма среди несовершеннолетних в Тавдинском городском округе по итогам 1 полугодия в 2024 году»;  - О состоянии работы в образовательных организациях по профилактике детского травматизма;  - О промежуточных итогах проведения на территории Тавдинского городского округа акции «Безопасность детства»;  - Об итогах проведения на территории Тавдинского городского округа акции «Безопасность детства». | | | | | | 15.05.2024  17.07.2024  17.07.2024  17.07.2024  06.10.2024 | КДН  Субъекты системы профилактики  ЦРБ  УО  ОГИБДД  УО  ТШИ  КДН  Субъекты системы профилактики  КДН  Субъекты системы профилактики | |
| 83 | Проведение школьных родительских собраний по теме «Обеспечение занятости детей в летний период. Безопасность ребенка в период летних каникул» | | | | | | май | ОО | |
| 84 | Инструктажи обучающихся перед выходом на летние каникулы по комплексной безопасности с приглашением специалистов органов и учреждений системы профилактики | | | | | | 20-25.05.24 | ОО | |
| 85 | Проведение профилактических мероприятий ко Дню памяти умерших от СПИДа | | | | | | май | ЦРКМПС | |
| 86 | Мероприятия в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни | | | | | | 25 мая -26 июня | ЦРКМПС | |
| 87 | Проведение спортивных мероприятий:  спортивный сельский фестиваль, «Велокросс – 2024», конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья», «Кросс-наций 2024» | | | | | | май-сентябрь | ЦРКМПС | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | |
| 88 | Проведение профилактических мероприятий по комплексной безопасности в лагерях дневного пребывания и ДЗОЛ «Родничок» | | | | | | июнь-август | ОО | |
| 89 | Спортивно-развлекательная программа «Молодёжь за ЗОЖ» | | | | | | сентябрь | ЦРКМПС | |
| 90 | Распространение информационных материалов для семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, по профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних (перечень потенциальных опасностей: люки, лесные массивы, многоэтажные дома, средства передвижения, заброшенные здания, водоемы, дорожное движение, пожарная безопасность) | | | | | | в течение всего периода | СРЦН | |
| 91 | Проведение мероприятия, направленное на профилактику гибели и травматизма несовершеннолетних на тему: Железная дорога и дети» с участием инспектора НПДН ЛПП на ст. Тавда | | | | | | 20.05.2024 | СРЦН  ЛПП | |
| 92 | Проведение мероприятия «Твоя безопасность», направленное на профилактику гибели и травматизма несовершеннолетних. | | | | | | 05.06.2024 | СРЦН | |
| 1. **Заключительный этап проведения операции «Подросток» (октябрь-ноябрь):** | | | | | | | | | |
| 93 | | Сводный отчет о проведении операции «Подросток» на территории Тавдинского городского округа направить в Администрацию Восточного управленческого округа, главе Тавдинского городского округа | | | | | до 25.10.2024 | КДН | |
| 94 | | Информационно-методическое совещание социальных педагогов «Об итогах ОМКПО «Подросток» в 2024 году | | | | | сентябрь | УО  КДН | |
| 95 | | Обобщить и дать оценку опыту работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Тавдинского городского округа на расширенном заседании территориальной комиссии Тавдинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, обозначить перспективы проведения операции «Подросток» в 2024 году | | | | | 06.11.2024 | КДН | |

План утвержден постановлением территориальной комиссии Тавдинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 17 апреля 2024 года № 2-15-28.

**Список используемых сокращений:**

АТГО – администрация Тавдинского городского округа;

ГПКиО – городской парк культуры и отдыха муниципального автономного учреждения «Управление культуры, молодежной политики и спорта»;

ДГБ - детская городская больница Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Тавдинская центральная районная больница»;

ДГП – детская городская поликлиника Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Тавдинская центральная районная больница»;

ДЗОЛ – муниципальное автономное учреждение детский загородный оздоровительный лагерь «Родничок»;

ДК – Дом культуры им. В.И. Ленина муниципального автономного учреждения «Центр развития культуры, молодежной политики и спорта»;

**ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба Тавдинского городского округа;**

ЕАЗ – Муниципальное бюджетное учреждение   Тавдинского городского округа "Единое агентство заказчика";

КДН – территориальная комиссия Тавдинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав;

КДУ – культурно-досуговые учреждения муниципального автономного учреждения «Центр развития культуры, молодежной политики и спорта»;

ЛДП – лагерь дневного пребывания на базе образовательной организации;

ЛПУ – лечебно-профилактические учреждения Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Тавдинская центральная районная больница»;

МО - Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тавдинский»;

ОГИБДД – отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тавдинский»;

ОНД – отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тавдинского городского округа, Таборинского муниципального района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области»;

ОПМ – оперативно-профилактические мероприятия;

ОО – образовательные организации Тавдинского городского округа;

ПДН – группа по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тавдинский»;

С/а - Территориальный орган администрации Тавдинского городского округа;

СРЦН - Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золушка» Тавдинского района»;

ТИС - Муниципальное унитарное предприятие Тавдинского городского округа «Тавдинские инженерные системы»;

ТШИ – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Тавдинская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»;

ТТЕ - Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»;

УИИ – Тавдинский межмуниципальный филиал федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской области»;

УК – управляющие компании Тавдинского городского округа: «УК»,  [«Водотеплосети»](http://mingkh.ru/sverdlovskaya-oblast/tavda/1106634000230/), [«Жилсервис-2»](http://mingkh.ru/sverdlovskaya-oblast/tavda/1116634001417/);

УО - муниципальный орган управления образованием – Управление образованием Тавдинского городского округа;

УСП – территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области Управление социальной политики № 7 Министерства социальной политики Свердловской области;

ЦБС – центральная библиотечная система муниципального автономного учреждения «Центр развития культуры, молодежной политики и спорта»;

ЦЗ - Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Тавдинский центр занятости»;

ЦК «Россия» - центр культуры «Россия» муниципального автономного учреждения «Центр развития культуры, молодежной политики и спорта»;

ЦРБ – Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Тавдинская центральная районная больница»;

ЦРКМПС - муниципальное автономное учреждение «Центр развития культуры, молодежной политики и спорта»;

19 ПСО – 19-ый Пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области г. Тавда.